## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Trang Home-page (index.html) | 15/4/2025 | 20/4/2025 | 100% | Minh Huy | 21/4/2025 | 22/4/2025 | 100% | Minh Huy | Đã Hoàn Thành
Trang Register (Register.html) | 15/4/2025 | 20/4/2025 | 100% | Trí Dũng | 21/4/2025 | 22/4/2025 | 100% | Minh Huy (Review code và chỉnh sửa) | Đã Hoàn Thành
Trang product-detail | 15/4/2025 | 20/4/2025 | 100% | Trí Dũng | 21/4/2025 | 22/4/2025 | 100% | Minh Huy | Đã Hoàn Thành
Merge code và chỉnh sửa | 15/4/2025 | 20/4/2025 | 100% | Minh Huy, Trí Dũng | 21/4/2025 | 22/4/2025 | 100% | Minh Huy | Đã Hoàn Thành